## 功能表
序号 | 类别 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 上线节点 | 进度 | 备注
1 | 用户小程序 | 首页 | 小程序分享
2 |  |  | 店铺名称
3 |  |  | 实时下单提示
4 |  |  | 商品搜索
5 |  |  | 商品归类 | 归类轮播图
6 |  |  | 生鲜推荐
7 |  |  | 限时抢购列表
8 |  |  | 每天一品列表
9 |  |  | 推荐商品列表 | 商品上显示供应商名称
10
11
12 |  | 分类 | 商品搜索 | 搜索列表
13 |  |  | 侧栏商品分类
14 |  |  | 商品列表
15 |  |  | 商品详情 | 商品基本信息
16 |  |  |  | 加入购物车
17 |  |  |  | 商品分享
18 |  |  |  | 购买记录
19 |  | 购物车 | 购车列表
20 |  |  | 编辑
21 |  |  | 去结算
22 |  |  | 订单确认 | 收货人
23 |  |  |  | 默认自提点
24 |  |  |  | 商品信息
25 |  |  |  | 下单提示
26 |  |  | 提交订单
27 |  |  | 微信支付
28 |  | 我的 | 登录 | 手机号+短信
29 |  |  |  | 微信登录
30 |  |  | 退出
31 |  |  | 收货点 | 默认收货点展示
32 |  |  |  | 新增收货点
33 |  |  | 提货二维码
34 |  |  | 个人信息 | 头像、姓名、手机号
35 |  |  | 我的订单 | 全部订单
36 |  |  |  | 待付款
37 |  |  |  | 待提货
38 |  |  |  | 已提货
39 |  |  | 设置 | 平台资质
40 |  |  |  | 用户服务协议
41 |  |  |  | 隐私政策
42 |  |  |  | 微信权限设置
43 |  |  | 热线
1 | web
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| 图例： | 正常 |  | 上线节点上线节点 | 一期
|  | 可控风险 |  |  | 二期
|  | 高风险 |  |  | 三期
|  | 完成 |  |  | 未规划 | 未排入计划

## 项目关键节点
工作项 |  | 2020
工作任务 |  | 三月 |  | 四月 |  |  |  | 五月 |  |  |  | 六月 |  |  |  | 七月 |  |  |  | 八月
序号 | 功能 | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W
1 | 需求确定
2 | 资源申请
3 | 项目开发
4 | 测试
5 | 试运行
6
7
8
9

## 外部依赖项
序号 | 事项 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 本周
1 | 个人小程序申请 | 2020.3.15 | T | 未开始
2 | 企业小程序申请 | 2020.3.30 | Z | 未开始
3 | 小程序支付申请 | 2020.3.30 | Z | 未开始 | 可能涉及到商户号
4 | 域名申请 | 2020.3.30 | B | 未开始
5 | HTTPS加密TLS购买 | 2020.3.30 | B | 未开始 | DVSSL价格通常在300-1000元左右，信任等级一般只需验证网站的真实性便可颁发证书保护网站 普通加锁标记，小时级极速签发适合个人开发者，个人网址。
6 | 服务器准备，UAT、生产 | 2020.3.30 | B | 未开始
7 | 研发团队筹建 | 2020.3.15 | T | 筹备中 | 目前三人
8 | 预算评估 |  | T | 未开始
9
10
11
12

## 团队分工
序号 | 类别 | 人数 | 负责人 | 备注
1 | 总负责 | 1 | T
2 | 需求梳理 | 1 |  | 参考已有小程序
3 | UE设计 | 1 |  | 参考已有小程序
4 | UI设计 | 1 | 暂无
5 | 用户小程序 | 1 | Z
6 | 商家小程序 | 1 | T
7 | 后台 | 1 | B | Java
8 | WEB | 1 | T | Vue
9 | 部署 | 1 | B
10 | 测试 | 1 | 暂无
11 | 运营 | 1 | 暂无
12 | Git申请 | 1 | T
13

## 系统列表-RAW (hidden)
My Audi网站 | 施天贺/刘盼 | OK
My Audi APP | 施天贺/张颖霏 | OK
奥迪卓悦服务小程序 | 施天贺/王泽铭 | OK
大众经销商微信 | 刘宇/刘洋 | 大众/奥迪经销商微信
奥迪经销商微信 | 刘宇/刘洋
大众品牌微信 | 刘宇/刘洋 | ？
大众会员 | 刘昭喆/刘盼 | OK
奥迪会员 | 李天冶/刘盼 | OK
奥迪售后服务号 | 施天贺/刘洋 | 同3
大众核销系统 | 田燕科/孙李 | 大众售后微信
大众卡包（活动中心、礼品箱微服务化） | 田燕科/张杭
MOSC | 刘立文-田燕科/郑洋 | OK
奥迪Connect/续费 | 王建楠/郑洋 | 无续费
My Audi网站（WAP） | 施天贺/刘盼 | 同1
大众呼叫中心-呼入（ToB） | 候伯男/李宏波 | 大众呼叫中心
大众呼叫中心-呼出（ToB） | 候伯男/李宏波
奥迪呼叫中心-呼入（ToB） | 候伯男/李宏波 | 奥迪呼叫中心
奥迪呼叫中心-呼出（ToB） | 候伯男/李宏波
微信端新品牌 | 于潇/王泉 | OK
大众售后沟通服务及道路救援 APP | 田燕科/张颖斐 | 大众售后APP
大众售后移动服务/APP | 田燕科/张颖斐
大众售后移动服务（微信公众号） | 田燕科/张颖斐
大众售后信息沟通系统后台管理（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-道路救援系统（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-三类车管理系统（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-售后移动服务平台后台管理（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-售后（运营后台） | 田燕科/张颖斐
Audi Connect E-CALL&SVT历史记录查询（WEB） | 王建楠/陈冰 | 同13
Audi Connect POI－CALL（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 奥迪SIM卡管理（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 道路救援系统（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 服务套餐（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 中国四项专有服务（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect-外交车辆导入（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect-事件管理（WEB） | 王建楠/陈冰
奥迪报表（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect（运营平台） | 王建楠/陈冰
RTM（WEB） | 徐赫+施天贺/陈冰 | RTM
RTM（运营平台） | 徐赫+施天贺/陈冰
MOSC（APP+H5） | 田燕科/陈丹 | 同12
AUDI出行（待分解） | 岳秀海/陈维立 | OK
摩捷出行（待分解） | 王建楠/黄渊 | OK
EBO（APP） | 施天贺/李慧 | EBO触点项目
EBO（WEB） | 施天贺/李慧
EBO（后台） | 施天贺/李慧

## 系统列表-New (hidden)
My Audi网站/My Audi网站(WAP) | 施天贺/刘盼 | My Audi网站 | 备注
My Audi APP | 施天贺/张颖霏 | My Audi APP
奥迪卓悦服务小程序/奥迪售后服务号 | 施天贺/王泽铭;施天贺/刘洋 | 奥迪卓悦服务小程序/奥迪售后服务号
大众经销商微信 | 刘宇/刘洋 | 大众/奥迪经销商微信
奥迪经销商微信 | 刘宇/刘洋
大众品牌微信 | 刘宇/刘洋 | ？
大众会员 | 刘昭喆/刘盼 | 大众会员
奥迪会员 | 李天冶/刘盼 | 奥迪会员
大众核销系统 | 田燕科/孙李 | 大众售后微信
大众卡包（活动中心、礼品箱微服务化） | 田燕科/张杭
MOSC/MOSC（APP+H5） | 刘立文-田燕科/郑洋;田燕科/陈丹 | MOSC/MOSC（APP+H5）
奥迪Connect | 王建楠/郑洋 | 奥迪Connect
Audi Connect E-CALL&SVT历史记录查询（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect POI－CALL（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 奥迪SIM卡管理（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 道路救援系统（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 服务套餐（WEB） | 王建楠/陈冰
Audi Connect 中国四项专有服务（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect-外交车辆导入（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect-事件管理（WEB） | 王建楠/陈冰
奥迪报表（WEB） | 王建楠/陈冰
audi-connect（运营平台） | 王建楠/陈冰
大众呼叫中心-呼入（ToB） | 候伯男/李宏波 | 大众呼叫中心
大众呼叫中心-呼出（ToB） | 候伯男/李宏波
奥迪呼叫中心-呼入（ToB） | 候伯男/李宏波 | 奥迪呼叫中心
奥迪呼叫中心-呼出（ToB） | 候伯男/李宏波
微信端新品牌 | 于潇/王泉 | 微信端新品牌
大众售后沟通服务及道路救援 APP | 田燕科/张颖斐 | 大众售后APP
大众售后移动服务/APP | 田燕科/张颖斐
大众售后移动服务（微信公众号） | 田燕科/张颖斐
大众售后信息沟通系统后台管理（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-道路救援系统（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-三类车管理系统（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-售后移动服务平台后台管理（WEB） | 田燕科/张颖斐
一汽-大众-售后（运营后台） | 田燕科/张颖斐
RTM（WEB） | 徐赫+施天贺/陈冰 | RTM
RTM（运营平台） | 徐赫+施天贺/陈冰
AUDI出行（待分解） | 岳秀海/陈维立 | AUDI出行
摩捷出行（待分解） | 王建楠/黄渊 | 摩捷出行
EBO（APP） | 施天贺/李慧 | EBO触点项目
EBO（WEB） | 施天贺/李慧
EBO（后台） | 施天贺/李慧